附件2:

山东理工大学“十三五”规划重点行动落实措施及进展状况统计表

填报单位（盖章）:        重点行动名称: 师资队伍建设重点行动        重点工程名称:高层次人才“双百”建设工程

| 建设目标 | 具体措施 | 时间进度 | 进展情况 | 主要问题 | 后续举措 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按照“学科带头人+团队+任期目标”的人才团队建设模式，用5年的时间，在优势特色学科和重点学科中选拔10人左右的领军人才和30人左右的学科带头人，培养造就60人左右的学术带头人和100人左右的青年学术骨干，构建起一支200人左右的层次分明、结构合理、梯次递进的高层次人才队伍成长体系，带动我校教师队伍的快速发展。 | 1.制定《山东理工大学高层次人才“双百工程”实施办法》。 2.下发《关于做好2017年度高层次人才“双百工程”申报工作的通知》通知，组织申报。 3.下发《关于“双百工程”评选相关事宜的通知》，明确“双百工程”专家推荐过程增加第一、二层次申报人员现场答辩环节。 4.下发《关于“双百工程”申报人员专家评审事宜的通知》，第一、二层次申报人员有20位教师（不含5名直接申报人员）进入专家评审环节，进行答辩。 5. 经个人申报、部门审核，校学术委员会组织专家遴选，校党委常委会研究，确定2017年度高层次人才“双百工程”入选人员42人（先后经过拟入选人员公示、入选人员公示环节）。 | 1.2017年1月19日学校发文； 2. 2017年3月2日，下发通知，组织申报； 3. 2017年4月19日，下发通知，明确增加第一、二层次人员现场答辩环节； 4. 2017年6月28日，下发通知，组织进入专家评审环节的第一、二层次申报人员答辩； 5.2017年7月2日，校学术委员会组织答辩； 6.2017年7月7日，拟入选人员名单公示；2017年7月17日，入选人员名单公示。 | “双百工程”首次遴选共42人，其中一层次3人，二层次9人，三层次 12 人，四层次 18人。 | 1.结合岗位设置与团队建设的评选导向需加强。 2.部分申报人员申报书与答辩评审环节所提目标任务不一致，需进行认真比对、明确。 3.申请参加下一层次评选人员，未再填写申报书，未就所转层次明确任期目标任务。 4.大部分申报人员没有明确年度目标任务，学院进行年度考核时缺乏依据。 | 1.总结评选经验，进一步改进2018年评选工作。 2.明确任期目标任务以及年度目标任务，组织签订合同。 3.参照泰山学者的管理模式，对申报书、答辩材料的目标任务表述不一致的，采取“就高不就低”的做法，确定任期目标。 4.签订合同后，兑现相应待遇。 |

负责人：          填报时间：