山东理工大学“十三五”规划重点行动落实措施及进展状况统计表

填报单位（盖章）: 人力资源处          重点行动名称:  师资队伍建设重点行动     重点工程名称:  教师成长发展工程

| 建设目标 | 具体措施 | 时间进度 | 进展情况 | 主要问题 | 后续举措 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以提高师德素养和业务能力为核心，制定教师执教能力提升计划、实施中青年骨干教师海外高访计划，培育先进教育理念、良好师德师风，拓宽国际视野，强化教师日常培训，推进教师名校进修助课工作，着力提高教师教学水平、学术水平、实践与创新能力。 | 1.加强制度建设。修订 《山东理工大学教职工进修培训管理办法》《山东理工大学中青年骨干教师海内外访学计划实施办法》。 2.发挥学院主体作用。制定各学院年度进修培训计划目标，分配师资培训费463余万元至各学院。 3.实施海内外高访计划。发布《关于做好2017年度教职工报考博士研究生和学校公派海内外访学工作的通知》，组织申报。 4.配合相关部门。配合宣传部做好提高师德素养的各项举措，协助教务处推进百人工程，全面提升教师水平。组织我校51位2016年入职教师参加“不忘初心、潜心育人”师德教育专题网络培训。 | 1. 2017年5月11日学校发文。 2. 2017年7月6日人力资源处发布通知，组织申报。 3.2016年10月18日人事处发布通知，购买学习卡，组织51名教师在2016年10月24日— 12月31日期间进行网络学习。 4.2017年7-9月组织教师参加“山东省高等学校教师岗前培训”在线学习。 | 1.共申报国内访学3人，海外9人。 2.参培（师德教育专题网络培训）教师均完成25学时视频课程学习，并获得由国家教育行政学院颁发的“学习证明”。 | 问题：校级中青年教师海内外访学计划申报情况不理想、各学院师资费执行进度不平衡。 原因：1.上半年人员调整导致工作衔接不稳定，学院对师资费划拨使用情况不好； 2.部分教师反映学校划拨访学经费资助额度偏低，学院没有配套经费，个人负担较重。 | 1.组织学院进行访学二次申报。要求学院加快师资培训费的执行进度，做好海外访学等师资培训的规划、执行。 2.组织青年教师教师参加BFT英语强化培训学习。 3.组织教师参加“山东省高等学校教师岗前培训考试暨教师资格考试” |

负责人：          填报时间：