附件2:

山东理工大学“十三五”规划重点行动落实措施及进展状况统计表

填报单位（盖章）:创新创业学院 	 重点行动名称: 人才培养重点行动     重点工程名称: 学生创新创业教育建设工程

| 建设目标 | 具体措施 | 时间进度 | 进展情况 | 主要问题 | 后续举措 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、制定深化学生创新创业教育改革实施方案 | 制定了《山东理工大学深化创新创业教育改革实施方案》 | 于2016年6月20日学校发文（鲁理工大政发〔2016〕107号） | 已经完成 | 相关部门、学院对实施方案有待于落实 | 加强工作指导、交流 |
| 2、深入推进学生研究与创新训练计划、学生创业培育计划 | 1、起草制定《山东理工大学创新创业竞赛管理办法》、《山东理工大学创新创业实践学分认定管理办法》二个文件。 2、重点推进重点赛事，如国创大赛、互联网+、大学生科技创新大赛等。 3、选拔第三期创业精英班。 | 1、目前正在征求意见中，于近日上办公会讨论。 2、上半年重点推进赛事。 | 1、2个文件预计于2017年9-10月学校发文。 2、第三期创业精英班已经开班 | 1、学院创新创业竞赛不均衡，重视程度不够，有待于继续挖掘。 2、经费明显不足，不足以支持足够数量的创新创业竞赛。 | 配合学院挖掘高层次创新创业类赛事 |
| 3、完善创新创业教育课程体系 | 1、建设《创业创新领导力》、《创新思维训练》两门在线开放课程； 2、发布《关于开展创新创业教育改革项目申报工作的通知》，积极鼓励支持学院、教师开展创新创业试点专业和创新创业试点课程，推动开发“专业+创新创业”类的课程。 | 1、二门在线课程已于2017年新学期初对学生开放。 2、申报通知正在执行中。 | 项目申报正在进行中 | 离每年建设10门左右创新创业类课程和引进、自建15-20门七星慕课和视频公开课、联合编写创新创业教育教材5-8部还有一定距离 | 1、积极鼓励学院专业教师参加培训，提高创新创业 2、加大工作支持力度，激励老师编写创新创业类教材 |
| 4、配强创新创业教育师资队伍 | 1、举办创新方法师资培训班； 2、举办KAB创业教育讲师培训班； 3、加强对外合作，挖掘校内、校外导师资源。 | 1、2017年1月6日举办创新方法师资培训，培训各理工科专业骨干教师68名； 。 2、2017年1月11日-14日，举办KAB创业教育讲师培训，培训骨干教师30名。 3、2017年4月16日，举行导师聘任仪式。聘任24位校外创业导师。 4、2017年9月1日，山东省教育厅下文聘任我校74名创新教育导师、学科专业创业、创业教育导师。 | 推进过程中 | 创新师资培训还需要加强，只有个别学院有专业+创新创业课程师资，要实现面向全体学生开设相关课程，还需要学院重视并加强专业教师的师资培训工作 | - 每年举办创新师资培训班和创业教育培训班 - 支持试点学院、试点专业发展，借鉴经验，全面推广 |
| 5、加强创新型实验室、创业孵化基地建设 | 1、支持学院建设创新实验室和创业实验室。 2、优化大红炉众创空间项目和布局。 | 2017年年初对学院创新实验室和创业实验室经费支持和验收考核（部分期中考核）。 | - 每年经费支持13个创业实验室和11个创新实验室建设，并对创新实验室进行考核、验收。 - 优化大红炉众创空间，为创新创业者提供良好环境。 | - 学院创新实验室发展不均衡，缺少必要的专业指导教师 - 学院创业实验室还需要提供利用率 | - 建立和推进创新实验室建设标准，定期考核、验收 - 加强对学院创业实验室指导 |
| 6、建立创新创业工作激励机制。 | 起草制定《山东理工大学创新创业竞赛管理办法》、《山东理工大学创新创业实践学分认定管理办法》二个文件。 | 目前正在征求意见中，于近日上办公会讨论。 | 预计于2017年9-10月学校发文。 | 学院创新创业竞赛不均衡，有待于继续挖掘 | 配合学院挖掘高层次创新创业类赛事 |

负责人：              填报时间：