附件2:

山东理工大学“十三五”规划重点行动落实措施及进展状况统计表

填报单位（盖章）:          重点行动名称: 人才培养重点行动       重点工程名称: 学生实践能力提升工程

| 建设目标 | 具体措施 | 时间进度 | 进展情况 | 主要问题 | 后续举措 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十三五期间，完善实践教学环节课程标准的制订，进一步规范的实践教学体系，每年精品实验项目立项10项、实验课程5项、自制仪器设备项目10项、实践教学体系优化项目10项、虚拟实习实训平台建设项目3-5项。启用实践教学管理平台和“校友邦大学生实习实践平台”，综合型、设计型实验比例达到50%，全面启动“五个一”工程、提升学生的综合素质。 | 1、下发制订实践教学各环节课程标准，明确各实践教学环节对学生知识、能力、素质培养的作用。 2、加强实践教学工作研究，全面实施实践教学卓越计划。 3、搭建实践教学信息化管理平台，逐步完善实践教学环节质量监控平台。 4、不断优化实践教学项目，提升综合型、设计型实验比例。 5.全面实施“五个一”工程。 | 实践教学环节课程标准2017年底完成，实践教学卓越计划立项按年度进行，“校友邦大学生实习实践平台”2017年底正式采用，“五个一”工程2018年完成实施方案的制订，2019年全面实施。 | 实践教学各环节课程标准通知已下发，完成了部分任务，实践教学卓越计划每年按时进行，“校友邦大学生实习实践平台”前期培训正在进行，“五个一”工程暂未实施。 | 实践教学的评价、考核如何操作，评价结果如何应用。 | 加强学习，考察、交流。 |

负责人：                                                                                  填报时间：