附件2:

山东理工大学“十三五”规划重点行动落实措施及进展状况统计表

填报单位（盖章）:         重点行动名称: 人才培养重点行动            重点工程名称:  教学信息化建设工程

| 建设目标 | 具体措施 | 时间进度 | 进展情况 | 主要问题 | 后续举措 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定信息化教学实施方案，进一步加大课程数字化资源库建设，实现全部课程上网。开展混合式教学效果评价，加强虚拟仿真实验教学，普及网络学习空间应用，构建开放、共享、交互、协作的教学信息化平台，提升教师信息技术应用能力，为课堂教学和教学管理提供有力支撑，切实推进信息技术与教育教学的深度融合。 | 1.逐步落实《山东理工大学课程信息化教学实施意见》，按“初、中、高”三个应用层次整体推进信息技术与教学的融合创新； 2.通过加强信息化研究立项，以点带面促进信息化教学的开展和实施； 3.定期举办教学信息化讲座、沙龙，网络教学平台应用培训等，指导教师开发和应用先进教育技术开展混合式教学模式改革； 4.通过现场答辩与网络检查相结合加大信息化教学研究项目的检查、验收工作力度。 | 1落实《山东理工大学课程信息化教学实施意见》的通知马上下发，要求学院上报详细实施方案； 2.第五批信息化教学研究立项通知已发； 3. 每学期拟举办10次左右信息化教学活动； 4. 信息化教学研究项目检查、验收在学期末分步实施。 | 1.制定混合式教学质量评价标准 2.开展了两轮的混合式教学质量评价； 3.学校已有1222门课程进行了教学信息化改革，其中261门课程达到了信息技术与教学的深度融合。 | 1.根据《山东理工大学课程信息化教学实施意见》规定，2018年课程实现全部上网，时间紧、任务重，目前来看存在一些困难； 2.部分学院领导重视不够； 3.部分老师对混合式教学的内涵把握不够。 | 加大落实《山东理工大学课程信息化教学实施意见》，要求： 1.各学院高度重视成立由院长为组长的课程信息化教学改革工作组； 2.根据学院情况制定课程信息化推进方案； 3.加大对教师的信息化教学的培训力度。 |

负责人：                                                                         填报时间：