附件2:

山东理工大学“十三五”规划重点行动落实措施及进展状况统计表

填报单位（盖章）:        重点行动名称:  人才培养重点行动        重点工程名称: 教学质量提升工程

| 建设目标 | 具体措施 | 时间进度 | 进展情况 | 主要问题 | 后续举措 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十三五期间，改造12个教学楼育人环境，改造10间研讨教室，升级4、5号楼多媒体设备，立项30项科研反哺教学项目，选聘210人次课程特聘教授，选聘1200人次学生助教助管岗位，推动至少4个专业参加专业认证，立项课程综合改革90门，立项教材专项建设30项，立项教育信息化项目90项，在线开放或虚拟课程30项，培养创新创业教师140名，建设创新创业课程140门，选派海外交流学生90名，立项实验教学改革项目90项，选聘班级导师1200人次，选派国内外进修教师300人，培养专业负责人15人，培养教学团队30个，选聘学院督导150人次。 | 发布综合改革方案，实施质量提升工程，以项目形式具体执行环境育人、科研反哺教学、课程特聘教授、学生助教助管、工程教育专业认证、课程综合改革、教学信息化、创新创业教育、学生海外交流和学生实践能力提升10项计划，执行教学学风、执教能力提升、专业负责人、教学团队和教学质量监控与保障体系5项建设。 | 2017年9月，发布了《山东理工大学本科教育教学综合改革方案》； 2017年9月，起草了《山东理工大学本科人才培养质量提升工程实施方案》（讨论稿）。 | 目前，研讨教室已经过多轮考查和论证，专业认证工作已经启动，课程综合改革和考核方式改革项目已立项65项，实验教学改革项目32项，教育信息化项目已立项44项，培养了创新创业教师74名，选聘班级导师437人，选聘学院督导31人。 | 目前主要存在两个比较显著的问题： 1.资金问题：资金比较紧张，限制了某些活动和项目的有效开展； 2.过程管理：某些项目的管理过程还需进一步监控，项目考核还需进一步加强。 | 下一步拟在以下几方面加强项目执行的速度和力度： 1.召开协调推进会：召集牵头部门和协助部门负责人联席会议，明确项目时间表和路线图； 2.加强资金管理：按项目严格执行预决算制度，实施绩效考评； 3.强化过程管理：充分利用信息技术手段，强化项目过程管理，实施项目年度报告、中期评估和验收考评制度。 |

负责人：                                                                           填报时间：2017.9.22