附件2:

山东理工大学“十三五”规划重点行动落实措施及进展状况统计表

填报单位（盖章）:        重点行动名称:师资队伍建设重点行动     重点工程名称: 教师成长发展工程

| 建设目标 | 具体措施 | 时间进度 | 进展情况 | 主要问题 | 后续举措 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以学生成长成才为导向，以中青年教学科研骨干为重点，全面提升师资队伍教学水平、实践能力和创新能力，努力提高整体素质和业务能力，培养和造就高素质的教师队伍。 | 以提高师德素养和业务能力为核心，制定教师执教能力提升计划、实施中青年骨干教师海外高访计划，培育先进教育理念、良好师德师风，拓宽国际视野，强化教师日常培训，推进教师名校进修助课工作，着力提高教师教学水平、学术水平、实践与创新能力。 | 1.讨论、商定《山东理工大学关于教师教学能力提升的意见》，广泛征求意见，力争2017年年底发布。 2.落实、实施教师境内外进修和实践锻炼计划（“百人计划”），总结、梳理执行过程中出现的问题，提出整改办法。 3.根据活动方案，继续组织、举办教学沙龙、办名师名课等活动。 5.新进教师岗前培训，11月前结束。 6.组织落实青年教师实施导师制活动方案，11月。 7.组织实施青年教师实施助教制。每年10月——次年6月。 | 1.《意见》已形成，有待进一步修改、广泛征求意见。 2.2016年进修助课19 人，实践锻炼16人；2017年进修助课11人，实践锻炼20人。 3.2016年组织教学沙龙6场，2017年计划组织教学沙龙22场。 4.2016年举办名师名课20场，2017年已举办8场 5.2016年完成62名新入职教师培训，2017年新教师培训即将进行。 6.2016年对53名教师实施了导师制。 7. 2017年对名教师实施了助教制。 | 1.根据“五有”人才培养目标，《山东理工大学关于教师教学能力提升的意见》需要进一步修改完善。 2.教师发展的机制性研究需要进一步加强。 | 对照学校对教师的“十二字”要求，加强外出调研、学习，继续研究、探讨教师激励机制，提升教师教学能力，激发教师工作积极性。 |

负责人：                                                       填报时间：