附件2:

山东理工大学“十三五”规划重点行动落实措施及进展状况统计表

填报单位（盖章）: 研究生院           重点行动名称: 人才培养重点行动       重点工程名称: 教学质量提升工程

| 建设目标 | 具体措施 | 时间进度 | 进展情况 | 主要问题 | 后续举措 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构建研究生教育质量监督、控制及保障体系 | 1.提高生源质量。 2.实施研究生教育质量提升计划 3.加强导师队伍建设 4.加强研究生学风建设 5.加强学位论文质量监控。 6.完善研究生教育奖励机制与荣誉体系 7.完善教育管理体系 8.构建院内团队管理服务体系 9.推进校院二级管理重心下移 10.稳定教学管理和辅导员队伍 | 2017—2018年，初步构建完成质量监控保障体系； 2019年—2020年，完善质量监控保障体系。 | 已着手省内外高校的调研工作。 | 没有形成完整的研究生质量监控保障体系，缺乏学业预警机制和研究生就业质量跟踪调查机制，对研究生教育质量没有形成很好的把控能力。 | 进一步加强调研，吸收省内外高校的先进经验，重点从导师队伍建设、课程教学监控、加强学位论文质量等方面入手，初步完成研究生学业预警机制建设。 |
| 建立多元化的研究生教育培养模式 | 1.优化研究生培养方案 2.搭建优质课程信息化教学平台，实现优质教学资源共建共享 | 1.2017—2019年，调研、修订完成培养方案； 2.2017-2019年，计划立项3-5门课程开展信息化课程建设；2020年基本实现研究生公共课程的网络教学。 | 1.将研究生参加创新创业训练及竞赛情况纳入培养方案，继续扩大选修课程学分比例； 2.将课程信息化列入下一阶段工作计划。 | 尚未建立明确的创新创业学分认定标准；目前仍没有研究生网络教学平台。 | 2018年上学期完成研究生课程任课教师的调研。 |
| 提高研究生教育的国际化水平 | 1.积极推进国际学术交流，鼓励与国外高校的联合培养，引进国外课程体系、教学模式、导师团队等优质教学资源； 2.提升导师国际化学术视野，要求年轻导师需具有海外经历； 3.出台相关政策，资助研究生短期合作研究或参加高水平国际（境外）学术会议； 4.计划博士研究生毕业要求有半年以上的海外合作研究经历；硕士研究生优秀毕业生须具有海外经历。 | 2017—2018年，出台研究生教育国际化的有关规定； 2018年-2020年，争取每年派出5名左右研究生出国参加学术会议或进修； 2018年-2020年，力争每年派遣5名左右导师出国进行为期半年的科研训练；聘请1-2名国外教授担任国际导师； 2018年-2020年，每年遴选1-2门课程，开展双语教学或全英语授课，与国外高校共同进行课程建设或教学。 | 正进行有关文件收集和调研工作。 | 缺乏资金支持；导师国际化水平偏低。 | 积极争取省级与国家留学基金支持。 |
| 构建研究生管理信息系统 | 建立研究生管理信息系统，实现研究生教育的大数据分析和智能化管理。 | 2017—2018年，完成调研、经费预算与招标工作； 2019—2020年，完成系统的安装、调试；进一步完善管理信息系统。 | 已完成信息管理系统的前期调研，形成调研报告；已完成专项资金规划项目申请书。 | 没有管理系统，工作量较大；系统前期投入较高；前期数据缺乏。 | 积极争取上级领导的支持。 |

负责人：            填报时间：2017年9月21

山东理工大学“十三五”规划重点行动落实措施及进展状况统计表

填报单位（盖章）: 研究生院         重点行动名称: 人才培养重点行动        重点工程名称: 学生实践能力提升工程

| 建设目标 | 具体措施 | 时间进度 | 进展情况 | 主要问题 | 后续举措 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建立研究生工作站及联合培养基地的准入与淘汰机制 | 1.严格审核新增研究生工作站及联合培养基地资质； 2.建立研究生工作站和联合培养基地的评估淘汰机制。 | 2017—2018年，调研修订相关文件； 2019—2020年，利用期中教学检查或进行专项检查，进站（基地）随机抽查；公布检查结果与淘汰名单。 | 正在进行调研，制定评价指标和问卷调查。 | 研究生工作站和联合培养基地准入标准不统一，未形成奖优劣汰机制。 | 进一步规范工作站和培养基地管理工作。 |

负责人：            填报时间：2017年9月21