附件2:

山东理工大学“十三五”规划重点行动落实措施及进展状况统计表

填报单位（盖章）:  科学技术处                                    重点工程名称: 应用基础研究能力提升工程

| 建设目标 | 具体措施 | 时间进度 | 进展情况 | 主要问题 | 后续举措 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.科研培育基金（含标志性成果） | ①组织专家学术报告讲座、专家咨询，专家学术交流；②组织学院与专家交流。③支持参加国内重要性会议一类学术发言；④支持各二级学会常务理事以上的学术活动；⑤支持各类重要项目评审活动。 | 2018年培育国家项目（自然+社科）50项，省级项目50项，高水平论文（SCI2区以上）40篇，省部级及以上奖励5项。 2019年培育国家项目（自然+社科）60项，省级项目60项，高水平论文（SCI2区以上）60篇，省部级及以上奖励8项。 2020年培育国家项目（自然+社科）70项，省级项目70项，高水平论文（SCI2区以上）80篇，省部级及以上奖励10项。 | 1.科研项目（基金）培育 2016年11月科技处、社科处联合制定《山东理工大学基金申报培育暂行办法》，2016年由科研管理费中计划110万元用于支持2017年国家、省、厅项目申报的外请专家讲座和评审费用。 实施后，2017年与2016年比较，国家自然基金、省科技项目均增长50%以上。 2.标志性成果培育 目前已协同各部分拿出学校标志性成果汇总（讨论稿），待各部门反馈意见后出台。 | 1.标志性成果培育办法仍未制订，采用认领方式分阶段培育。240万预算仍未启用。 2. 科研培育基金缺乏经费预算。目前主要采用科研管理费（多年积累），随着科技体制改革，横向课题管理费进入管理费的只有1.8%，科技处的管理费很快耗尽，社科处的管理费2016年累计只有46万，无法继续支持培育。 | 1. 列支科研项目（基金）培育经费、标志性成果经费，已申请2018-2020学校预算。 2. 尽快制订标志性成果培育办法。 |
| 2.校学术委员会培训及信息化建设 | ①每年到2-3所学校、院所集体调研；②邀请校内外专家讲座；③并安排党性教育1-2次；④建设信息化平台。 | 2018年安排2次外出调研、4次专家培训、2次党课培训；购置信息化平台设备及软件开发。 2019年安排2次外出调研、4次专家培训、2次党课培训； 2020年安排2次外出调研、4次专家培训、2次党课培训。 | 2017年5月对校学术委员会主任调整。 计划2017年10月向学校提交校学术委员会调整建议，根据工作岗位、新学院建立、学科不平衡等原因对学术委员会适时调整。 | - 学术决策能力和水平有待提升。 - 由于岗位调整和新学院设立等原因，第三届校学术委员会组织需要进行调整。 - 在校内评审信息化方面存在不足，决策效率和评审材料的管理亟待提升。 | 1.尽快推进信息化建设，提升决策效率。 2.2017年，与组织部已协商具体方案，拟对新调整的校学术委员进行廉政教育和政德教育。 3.2018-2020开展学术决策能力、学术决策水平持续培训。 |