山东理工大学“十三五”规划重点行动落实措施及进展状况统计表

填报单位（盖章）: 科学技术处                                    重点工程名称: 服务淄博行动计划

| 建设目标 | 具体措施 | 时间进度 | 进展情况 | 主要问题 | 后续举措 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务淄博行动计划 | 1.积极推进与淄博市各区县融合对接。 2.扎实推进科研与产业融合发展。 3.携手打造创新发展人才队伍。 4.助推淄博文化名城建设。 5.加强创新创业融合发展。 6.协同推进国际合作交流。 7.全面服务淄博经济社会发展。 | 1-9月 | 1.积极推进与淄博市各区县融合对接。学校与张店区、淄川区、临淄区、高新区签署合作协议，从人才共享、项目对接、成果转化等方面展开全面合作。与张店区举办双方第一届校城融合发展合作论坛，签订《校城融合发展协议》；与高青县联合成立了校城融合办公室；与周村区共建创新谷技术转移转化中心；与博山区、沂源县、桓台县成立技术转移中心。在市经济开发区成立科技园，学校科研创新团队年底将入住张江产业园。组队参加了百名专家淄川行活动，并举办了校城融合发展战略座谈会。 2.扎实推进科研与产业融合发展。2016年，与淄博市共同设立了4类共103个融合发展研究项目，有效拉动淄博市科技创新投入3.7亿元，与淄博市企事业单位联合申报了256个合作项目，联合建立了山东省汽车悬架技术中心等10余个科研新平台。2017年，学校与淄博市企事业单位联合申报了3类合作项目共210个，推动产学研精准合作。成立工程陶瓷研究院、先进制造研究院、智能电网研究院，着力推动山东新材料产业技术研究院、鲁中高端装备制造产业技术研究院、新能源汽车研究院、智能电网中心的建设。 3.携手打造创新发展人才队伍。与淄博市坚持人才共用共享，分别与山东玉兔食品有限责任公司、彤泰集团控股有限公司集团联合成功申报了4个泰山产业领军人才项目，目前有2个项目成功立项。双方扎实推进人才交流共享，淄博市引进的人才中有20多人成为山东理工大学的兼职教授和研究生导师。学校积极为淄博发展提供人才资源支撑，2016年，共有1200余名本科生、研究生在淄博就业创业。 4.助推淄博文化名城建设。着力服务齐文化传承创新示范区建设，学校齐文化研究院牵头开展了管仲纪念馆扩建提升工程、姜太公祠扩建提升工程学术支撑项目。全面启动了《文化淄博丛书》编纂工作；主持完成了“齐文化与山东文化大省建设研究”“淄博市文化产业发展战略研究”等研究项目；完成了《管仲纪念馆创意策划书》等一系列策划；与市委宣传部、市工商局、市五音戏剧院积极开展合作，助力文化名城建设。 5.加强创新创业融合发展。与张店区合作共建“大红炉”众创空间，被认定为省级创业示范平台，形成了“苗圃+孵化器（校内）+加速器（区县）”的三级科技创业孵化链条。联合淄博市中小企业局，成功申请山东省中小企业局将山东省创业创新学院落户到了山东理工大学。 6.协同推进国际合作交流。大力推进与淄博市国际合作资源的共享合作，共同开展了中意（淄博）友好发展经贸教育合作，与澳大利亚纽卡斯尔大学围绕加强校际合作、促进淄博市和纽卡斯尔市的共同发展进行了深入交流，签订了有关协议。 7.全面服务淄博经济社会发展。成立淄博发展研究院，着力打造服务淄博经济社会发展的综合性智库，全面服务淄博经济社会创新发展。完成了市政府委托的《齐鲁创业创新谷功能定位研究》、市委办公厅委托的《淄博市“十个新突破”落实情况第三方评估》5区3县调研。为张店区、淄川区制定了现代物流业“十三五”发展规划，与淄博市法制办共建了法制政府研究中心。学校分析测试中心坚持为淄博各行业服务，常年为齐鲁石化、山东铝业等单位新产品研发提供检测服务；交通司法鉴定所积极为淄博市各区县开展司法鉴定工作。主动适应淄博企事业和社会发展需求，广泛开展了各类业务培训和志愿服务活动。 | 1.学校与地方、学校内部部门之间的协调机制还需进一步完善。 2.服务地方工作机构的内部架构需进一步完善、充实。 | 1.用足用好淄博市各类优惠政策，进一步加强部门沟通协调机制建设，充分调动各学院的积极性，加速推进各类项目落地。 2.进一步完善服务地方办公室的内部架构，补充工作人员。 3.出台科技成果转移转化办法，尽快成立技术成果转化服务中心，搭建起科研成果与地方、企业需求的沟通桥梁。 |