附件2:

山东理工大学“十三五”规划重点行动落实措施及进展状况统计表

| 建设目标 | 具体措施 | 时间进度 | 进展情况 | 主要问题 | 后续举措 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、应用基础研究能力提升工程 |  |  |  |  |  |
| 1.科研培育基金（含标志性成果） | ①组织专家学术报告讲座、专家咨询，专家学术交流；②组织学院与专家交流。③支持参加国内重要性会议一类学术发言；④支持各二级学会常务理事以上的学术活动；⑤支持各类重要项目评审活动。 | 2018年培育国家项目（自然+社科）50项，省级项目50项，高水平论文（SCI2区以上）40篇，省部级及以上奖励5项。 2019年培育国家项目（自然+社科）60项，省级项目60项，高水平论文（SCI2区以上）60篇，省部级及以上奖励8项。 2020年培育国家项目（自然+社科）70项，省级项目70项，高水平论文（SCI2区以上）80篇，省部级及以上奖励10项。 | 1.科研项目（基金）培育 2016年11月科技处、社科处联合制定《山东理工大学基金申报培育暂行办法》，2016年由科研管理费中计划110万元用于支持2017年国家、省、厅项目申报的外请专家讲座和评审费用。 实施后，2017年与2016年比较，国家自然基金、省科技项目均增长50%以上。 2.标志性成果培育 目前已协同各部分拿出学校标志性成果汇总（讨论稿），待各部门反馈意见后出台。 | 1.标志性成果培育办法仍未制订，采用认领方式分阶段培育。240万预算仍未启用。 2. 科研培育基金缺乏经费预算。目前主要采用科研管理费（多年积累），随着科技体制改革，横向课题管理费进入管理费的只有1.8%，科技处的管理费很快耗尽，社科处的管理费2016年累计只有46万，无法继续支持培育。 | 1. 列支科研项目（基金）培育经费、标志性成果经费，已申请2018-2020学校预算。 2. 尽快制订标志性成果培育办法。 |
| 2.校学术委员会培训及信息化建设 | ①每年到2-3所学校、院所集体调研；②邀请校内外专家讲座；③并安排党性教育1-2次；④建设信息化平台。 | 2018年安排2次外出调研、4次专家培训、2次党课培训；购置信息化平台设备及软件开发。 2019年安排2次外出调研、4次专家培训、2次党课培训； 2020年安排2次外出调研、4次专家培训、2次党课培训。 | 2017年5月对校学术委员会主任调整。 计划2017年10月向学校提交校学术委员会调整建议，根据工作岗位、新学院建立、学科不平衡等原因对学术委员会适时调整。 | - 学术决策能力和水平有待提升。 - 由于岗位调整和新学院设立等原因，第三届校学术委员会组织需要进行调整。 - 在校内评审信息化方面存在不足，决策效率和评审材料的管理亟待提升。 | 1.尽快推进信息化建设，提升决策效率。 2.2017年，与组织部已协商具体方案，拟对新调整的校学术委员进行廉政教育和政德教育。 3.2018-2020开展学术决策能力、学术决策水平持续培训。 |
| 二、服务淄博行动计划 |  |  |  |  |  |
| 服务淄博行动计划 | - 充分调动各学院的积极性。 - 拟出台科技成果转移转化办法，充分调动教师的积极性。 - 把淄博市的政策用足用好。 | 1-9月 | 1、与淄博经济开发区起草并修订战略合作协议，充分发挥山东理工大学科技、人才、学科优势助推经开区大健康、高端装备制造等主导产业的发展。重点落实以下内容：淄博经济开发区提供张江淄博科技产业园6号楼给山东理工大学建设大学科技园，协助开展科学实验项目和科研成果转化，并在5年内给予免费使用和相关配套优惠政策支持，学校科研团队入驻登记工作已经完毕。 3、高新区召开科技合作座谈会。校学术委员会主任温广武，长江讲座教授、海外泰山学者郭跃彬，“千人计划”专家王鸣、秦禄昌等专家教授参与活动，就科技合作协议的内容进行交流。主要内容如下：山东理工大学牵头打造山东新材料产业技术研究院，淄博高新区将积极与山东理工大学合作建设研究院，整合现有与国内外高校院所共建的新材料领域研究院、公共技术服务平台纳入研究院，成为研究院的重要组成部分，并根据山东新材料产业技术研究院发展需要，提供一定面积办公及研发用房和运行经费支持，以及对山东理工大学专利、产业化成果给予奖励的办法。计划9月份双方签署合作协议。 4、与高青县主管部门多次交流，高青县成立“校城融合办公室”，配备二个人员编制，每年财政拨款经费二十万元，用于校城融合办公室的运转。学校“千人计划”兰玉彬教授就航空施药技术、精准农药与高青县将要建设的通用机场进行对接，就下一步合作进行沟通和交流。签署“山东理工大学-高青化工研究院暨淄博高青黄河三角洲药谷研究院”战略合作协议书。 5、与淄川区主管部门对接，就新能源汽车研究院、金狮王“中国瓷砖艺术研究院”、 中国锻压装备制造交易基地等合作进行落实。 6、与博山区、沂源县、桓台县科技局多次交流，就在当地成立山东理工大学技术转移中心达成初步意向，“山东理工大学-博山区汽车零部件技术产业研究院”合作正在探讨中。与桓台县就兰玉彬教授“千人计划工作站”对接，以达成初步意向。 7、7月份组织学校教师与淄博市企事业单位联合申报了210个合作项目，推动学校教师与企业开展精准模式产学研合作。 8、组织专家参加“第十届百名专家淄川行暨科技成果引进洽谈会”， “2017院士专家周村行暨新旧动能转换与科技创新论坛”。在周村智汇创新谷设立“山东理工大学技术转移中心”。在淄川区设立“新能源汽车虚拟设计与仿真创新平台”。 9、8月份走访企业，组织6家企业撰写周连华书记校城融合座谈会汇报材料，反应校企合作以来取得的显著成绩，得到市领导的充分肯定。 10、9月份组织“山东理工大学与张店区第一届校城融合发展合作论坛”，汇总印制《山东理工大学高层次人才简介及技术项目手册》，第一次系统整理了我校部分科研人员信息。论坛历时三天，内容丰富，专家与企业对接精准，效果反响良好。协同校办、发展规划处、社会科学处、淄博发展研究院与淄博市科技局编写《关于深入推进校城融合发展的意见》，总结改进措施28条，争取淄博市更大的支持。9月21 与周村区组织部、科技局对接，就我校与周村区战略合作商讨具体事宜，活动定于10月份举办。 | 部门协调问题需要进一步加强。 | 加强沟通协调。 |

填报单位（盖章）:                      重点行动名称:                       重点工程名称:

负责人：          填报时间：