附件2:

山东理工大学“十三五”规划重点行动落实措施及进展状况统计表

填报单位（盖章）:  网络信息中心                                    重点工程名称: 智慧校园建设推进工程

| 建设目标 | 具体措施 | 时间进度 | 进展情况 | 主要问题 | 后续举措 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、引入企业SOA架构的成功管理思想和技术，融合现代化管理理念和流程，建设能够全面支持学校整体运营管理和服务的数字校园基础平台。实现全校各类信息系统的基础数据和共享数据进行统一管理，并提供灵活、多样的信息服务。数字校园基础平台能够有效、合理地集成全校各种应用系统，通过门户提供个性化的、方便的、高质量的信息化服务。 2、围绕“应用服务”进行我校的信息化建设，通过信息化的先进手段提升学校在人事和学生业务方面的管理效率和服务水平，为包括校内管理人员、教职工、学生群体及各类其他人员提供统一的业务办理、流程审批、信息查询的综合性教师服务平台。 | 1、在全国范围内优选四家具有建设资质的公司进行考察。 2、针对四家公司各自的典型建设案例优选八所高校进行具体调研。 3、请清华、复旦等高校专家进行建设方案论证。 4、与移动公司战略合作，争取建设资金。 5、校内需求调研。 6、招标。 7、建设。 | 2014.4-2015.12 调研 2015．12 与移动签约 2016.5 专家论证 2016.6-12 与移动协商，招标 2016.11 办公系统调研 2016.12 硬件到位，项目开始 | 1、平台已经完成部署 2、办公系统已上线 3、服务大厅已上线 4、学工应用已上线 5、两套科研系统部署接近完成 6、一期人事项目流程梳理结束，数据部分集成 7、一卡通、后勤、图书馆、资产管理、财务已经集成，财务需要深度集成。 | 1、由于人事原系统服务商配合不到位，数据集成缓慢，造成二期目前尚未开标，影响二期工程 2、由于教务系统更换，目前有关教务方面数据缺失 | 1、积极协调人事处，抓紧完成老数据迁移，抓紧部署 2、抓紧进行二期招标 |

负责人： 杜言利         填报时间：2017.09.22