图书馆第一届“读书月”活动方案

为丰富校园文化生活，加强与读者的沟通和互动，激发学生的读书热情，引导读者多读书，读好书，会读书，营造良好的读书氛围，图书馆将于4月开展以“开卷有益，启迪智慧”为主题的读书月活动。本次读书月图书馆将围绕大学生读书、励志、成才等主题展开形式多样、内容丰富、特色鲜明的读者服务活动。

一、活动主题：开卷有益，启迪智慧

二、活动时间：2011年4月1日—2011年4月30日

三、活动形式：专题讲座、心理咨询、教授荐书、知识竞赛、征文活动、做文明读者签名活动等。

四、日程安排

| 序号 | 活动形式 | 活动内容 | 活动地点 | 时间 安排 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动启动 | 发放宣传材料，制作宣传板，宣传横幅，在图书馆主页开设栏目，营造活动月氛围 | 图书馆内外 | 3月底 | 办公室技术部 |
| 2 | 专题讲座 | 读书与人生 | 逸夫馆报告厅 （14:30-16:00） | 4月7日 | 吕鸿钧 |
|  |  | 锲而不舍，心无旁鹜 |  | 4月14日 | 焦桂美 |
|  |  | 我的读书观 |  | 4月21日 | 孙虎堂 |
|  |  | 心理学与高效率学习 |  | 4月28日 | 张朝 |
| 3 | 读者沙龙 活动 | 开展推荐图书、读书研讨会、心理咨询等活动 | 逸夫馆会议室 东校区5楼教室 | 活动时间见馆内海报 | 马红 |
| 4 | 百名教授荐书活动 | 由教授向学子推荐他们在成长和治学过程中影响最大优秀书籍（另行通知） | 在图书馆主页上开设教授荐书栏目，将教授所荐图书陆续在网上公布 | 截至4月30日 | 资源建设部 技术部 |
| 5 | 读者荐书 | 设立读者墙，读者可将自己喜欢的图书附有心得，贴在墙上，推荐给他人；也可向图书馆荐购图书 | 逸夫馆一楼大厅东校区二楼大厅 | 4月2日 | 办公室资源建设部 流通阅览部 |
| 6 | 网上知识竞赛 | 涉及图书馆规章制度、藏书布局、数据库知识、检索知识及技能等 | 主页 | 4月初启动，4月30日结束 | 办公室 信息部技术部 |
| 7 | 读者 座谈会 | 召开学生代表座谈会，征询意见 | 图书馆会议室 | 另行通知 | 办公室 |
| 8 | 篆刻展 | 以“读书”主题，并配有相关注释，制作展板 | 一楼长廊 | 4月2日 | 办公室 |
| 9 | “我最喜爱的一本书”征文 | 与校报联合 | 优秀稿件在校报刊登 | 3月底发放征文启事，来稿截至4月30日 | 办公室 |
| 10 | 做文明读者签名活动 | 发放倡议书，制作宣传展板，倡导读者文明读书，举办大型签名活动 | 图书馆北门前 | 4月23日 | 综合部流通部阅览部期刊部 |
| 11 | 总结表彰 |  | 报告厅 | 5月份 | 办公室 |

五、组织实施

1、通过校园网、图书馆主页、校广播、校报、宣传栏、条幅等形式进行宣传，营造读书月的氛围。

2、各责任部室、责任人要精心安排，周密组织，协调配合，切实负责，认真组织好承担的工作任务，活动结束后要认真总结。

3、通过此次活动，进一步拉近图书馆与读者的距离，提升管理水平和服务质量，更好地为教学和科研服务，使图书馆成为和谐校园的重要组成部份。

二0一一年三月二十八日